## Sheet1
Iteration 7 - UC22
Position | Cost | R | 1
Requirements | 100 | A |  | 2
Analysis | 60 | D |  |  | 2.5
Design | 50 | I |  |  |  | 5
Implementation | 25 | T |  |  |  |  | 5
Testing | 15 | Cost | 100 | 120 | 125 | 125 | 75
|  | Total hours | 15.5 | Total days | 1.9375
|  | Total cost | 545
Total hours | 62.5 |  | Iteration 8 - UC29
Total Cost | 2250 | R | 1
|  | A |  | 2
|  | D |  |  | 2
|  | I |  |  |  | 5
|  | T |  |  |  |  | 5
|  | Cost | 100 | 120 | 100 | 125 | 75
|  | Total hours | 15 | Total days | 1.875
|  | Total cost | 520
Iteration 9 - UC12
|  | R | 1
|  | A |  | 1
|  | D |  |  | 2.5
|  | I |  |  |  | 5
|  | T |  |  |  |  | 5
|  | Cost | 100 | 60 | 125 | 125 | 75
|  | Total hours | 14.5 | Total days | 1.8125
|  | Total cost | 485
Iteration 10 - UC14
|  | R | 2
|  | A |  | 2.5
|  | D |  |  | 3
|  | I |  |  |  | 5
|  | T |  |  |  |  | 5
|  | Cost | 200 | 150 | 150 | 125 | 75
|  | Total hours | 17.5 | Total days | 2.1875
|  | Total cost | 700